Załącznik 2a

- Część wstępna planowania

- Problem priorytetowy do rozwiązania:

- Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

Brak diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców w zakresie edukacji prozdrowotnej prowadzonej w szkole.

- Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru):

Uwzględnienie zaleceń Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE.

Na podstawie przeprowadzonej autoewaluacji w roku szkolnym 2013/2014, zespół dokonał wyboru tego problemu, aby poznać potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców.

- Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

Nie dokonano całościowej diagnozy dotyczącej potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia.

- Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań):

- Opracowanie ankiet diagnozujących w porozumieniu z przedstawicielami SU, rodziców

i pozostałych grup społeczności szkolnej.

- Uwzględnienie zebranych opinii i uwag w treści ankiety.

- Przeprowadzenie badania ankietowego wśród rodziców podczas zebrań, a wśród uczniów podczas lekcji wychowawczych ( wrzesień 2014r.)

- Uwzględnienie wniosków w planie pracy zespołu.

- Przeprowadzenie ewaluacji w czerwcu 2015 roku.

Załącznik 2b

B. Plan działań w okresie 2014/ 2015

CEL: Poznanie potrzeb, oczekiwań uczniów i rodziców w zakresie edukacji prozdrowotnej.

- Kryterium sukcesu:

Objęcie badaniem ankietowym 80% rodziców i 90% uczniów, opracowanie wyników i ujęcie ich w planie pracy zespołu.

- Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):

  - Co wskaże, że osiągnięto cel?

Pozyskanie informacji, stworzenie listy potrzeb i oczekiwań wyłonionych na podstawie przeprowadzonej ankiety, rozmów

i pogadanek.

  - Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?

Analiza powstałej dokumentacji.

  - Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?

Diagnoza  przeprowadzona we wrześniu przez przedstawicieli Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia.

Ewaluacja podjętych działań w czerwcu 2015r.

II. ZADANIA

| Nazwa zadania | Kryterium sukcesu | Sposób realizacji | Okres/termin realizacji | Wykonawcy/osoba odpowiedzialna | Środki/zasoby | Sposób sprawdzenia wykonania zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzyskanie informacji nt potrzeb i oczekiwań uczniów klas 1-3 | Ustalenie najważniejszych potrzeb | -analiza rysunku (kl.1) -przeprowadzenie ankiety (kl. 2-3) | Wrzesień 2014r. | Grażyna Łuczak 1b Iwona Włodarz 1c Renata Nizioł 1a Marta Ziobro 2c Kordynator działań:Marta Kąkol 3a |  | Analiza jakościowa i ilościowa otrzymanych ankiet. Analiza rysunków dzieci. Stworzenie listy potrzeb i oczekiwań uczniów. |
| Uzyskanie informacji nt potrzeb i oczekiwań uczniów klas 4-6 | Zaangażowanie przedstawicieli SU w opracowanie ankiet i planu pracy zespołu. Ustalenie najważniejszych potrzeb | -ankieta -burza mózgów - pogadanki | Wrzesień 2014 | Wychowawcy klas 4-6 ( Marzena Płachcioch, Katarzyna Goryca, Katarzyna Olchawa, Iwona Słocka, Mariola Zielińska) koordynacja i opracowanie wyników Monika Stawarz | - | Analiza jakościowa i ilościowa otrzymanych ankiet. Stworzenie listy potrzeb i oczekiwań uczniów |
| Uzyskanie informacji nt potrzeb i oczekiwań uczniów klas I-III | Ustalenie najważniejszych potrzeb | -ankieta -burza mózgów | Wrzesień 2014 | -Elżbieta Imiołek -Edyta Kochan -Aneta Wiśniowska-Rawińska - Małgorzata Gadomska | - | Analiza jakościowa i ilościowa otrzymanych ankiet. Stworzenie listy potrzeb i oczekiwań uczniów |
| Uzyskanie informacji nt potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie działań prozdrowotnych szkoły. | Włączenie przedstawicieli RR do planowania pracy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia. Ustalenie najważniejszych potrzeb | -ankieta - rozmowy z rodzicami | Wrzesień 2014 | Marta Kąkol Monika Stawarz Małgorzata Gadomska |  | Lista potrzeb i oczekiwań |
| Przeprowadzenie ewaluacji, oceny działań podjętych przez szkołę. | Objęcie badaniem ankietowym 80 % rodziców i 90 % uczniów | Przygotowanie ankiety i przeprowadzenie badania w czerwcu 2015 roku. | Czerwiec 2015r. | Marta Kąkol Monika Stawarz Małgorzata Gadomska - wychowawcy klas |  | Analiza ilościowa i jakościowa otrzymanych ankiet. Opracowanie i udostępnienie wyników społeczności szkolnej i na stronie internetowej szkoły. Uwzględnienie wyników i wniosków w planie pracy na kolejny rok szkolny. |